| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы ;АФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ А?К!Л АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘ№Е ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| ?АРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

| « 27» март 2018 й. | № 44 | « 27» марта 2018 г. |
| --- | --- | --- |

О мерах по предупреждению чрезвычайных

ситуаций    в   период   весеннего  половодья 2018

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях заблаговременной подготовки к весеннему половодью и предупреждению возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и инфраструктуры, а также исключения значительного материального ущерба и гибели людей от воздействия паводка,  администрация сельского поселения Белоозерский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

Постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Состав противопаводковой комиссии сельского  поселения  Белоозерский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан  на период весеннего половодья 2018 года согласно приложению № 1; ( приложение № 1)

1.2. Комплексный план мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года на территории сельского  поселения  Белоозерский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан  согласно приложению № 2;

2. Рекомендовать руководителям  организаций, учреждений, предприятий и служб  принимающим участие или обеспечивающим безопасное проведение мероприятий на период весеннего половодья 2018 года:

2.1. Отработать Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья, уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья;

2.2. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

2.3. Организовать с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в противопаводковую комиссию ; (приложение №3)

2.4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой;

- лекарственными препаратами и медицинской помощью;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- охрана и поддержание общественного порядка;

2.5. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

2.6. Принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

2.7. Вести постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием прудов с ведением соответствующих журналов. Доклады  об уровнях подъема воды представлять установленным порядком в единую дежурно-дипетчерскую службу (далее – ЕДДС), тел. 112;

2.8. Провести в образовательных организация классные часы с участием родителей и законных представителей учащихся по обеспечению безопасности детей в период половодья.

3. Организовать взаимодействие  по вопросу обмена информацией о возможных  уровнях подъема воды в р. Белая, о.Белое и  прудов информацию  представлять единую дежурно-диспетчерскую службу «112».

4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению и оказаться отрезанными от основной территории, разработать и провести комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в них;

4.1. Обеспечить постоянный сбор информации об обстановке в период весеннего половодья, по окончании половодья обобщить материал и подготовить данные для итогового доклада;

4.2. Организовать контроль по организации телефонной  связи с населенными пунктами, которые могут быть отрезаны от основной территории в результате весеннего половодья;

5. Организовать до 01 апреля 2018 года работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья.

6. Организовать контроль за состоянием водоохранных зон и прибрежно — защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры к  недопущению их сброса в реки ;

6.1. Уточнить места расположения кладбищ, скотомогильников, попадающих под воздействие весеннего половодья, принять меры по предупреждению их размывов.

7. Разработать до 01 апреля 2018 года в противопаводковую комиссию сельского  поселения  Белоозерский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны от основной территории;

8. Обеспечить защиту автомобильных мостов от паводка. До 01 апреля 2018 года развернуть посты наблюдения на особо опасных участках автодорог сельского  поселения  Белоозерский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан ;

8.1. Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод;

8.2. Рекомендовать районные электрические сети,  узел  связи в период весеннего половодья с 01 апреля 2018года по 25 мая 2018 года воздержаться от отключения энергопотребителей и пользователей связи, за неуплату долгов.

9. Определить опасные места на р.Белая, о.Белое, в местах  выхода людей на лед  установить   предупреждающие знаки.

10. Организовать заблаговременную госпитализацию больных и рожениц, нуждающихся в стационарном лечении из населенных пунктов подвергающихся затоплению;

11. Провести натурно техническое обследование берега реки Белая, о.Белое в близи населенных пунктов  д. Антоновка, д.Софьино.

11.1. Устранить на пути следования реки Белая подмытые деревья, угрожающие прохождению весеннего паводка 2018 года .

12.Назначить  ответственными  за  гидросооружениями  старост  населенных  пунктов-  с.Антоновка-Михайлова А.В., д.Софьино – Марусяк С.Г.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

14.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава СП                    				         Р.А.Мухарямов

Приложение № 1

к Постановлению главы

Администрации

сельского поселения

Белоозерский сельсовет

№44 от 27 марта 2018 года

# Состав противопаводковой комиссии СП Белоозерский сельсовет

1. Мухарямов Р.А.        -   глава  СП Белоозерский сельсовет – председатель комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

2. Васильева Л.И. 	- управделами АСП Белоозерский сельсовет

3.Ханнанов И.Н.		- директор ООО «Белоозерский» , по согласованию

4.Мещанинова Р.Х.	- медсестра ДСВА, по согласованию

5.Степанова Н.С.	- депутат изб.округа № 9, по согласованию

6.Арсланова Р.М.	- директор РТС, по согласованию

7.Кириллова О.В.	- директор МОБУ СОШ с. Белое Озеро , по согласованию

8.Сагидуллин Г.З.	- депутат изб.участка № 2, по согласованию

9.Медведев А.А.		- депутат изб.участка № 1, по согласованию

10. Рафиков И.И.		- участковый РОВД, по согласованию

Приложение № 2

к Постановлению главы

Администрации

сельского поселения

Белоозерский сельсовет

№ 44 от 27 марта 2018 года

П Л А Н

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать противопаводковую комиссию в сельском поселении, в организациях сельского поселения | До 01.04.2018г. | Глава СП, руководители хозяйств |
| 2. | Разработать планы мероприятий по пропуску весеннего паводка и предоставить в комиссию СП | До 01.04.2018г. | Глава СП, руководители хозяйств |
| 3. | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения, которые могут быть затоплены (подтоплены). | До 01.04.2018г. | Противопаводковая комиссия СП |
| 4. | Провести инструктаж со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка. | До 01.04.2018г. | Противопаводковая комиссия СП |
| 5. | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно- спасательные бригады. Привести в рабочее состояние все имеющиеся плавсредства. | До 01.04.2018г. | Противопаводковая комиссия СП, руководители хозяйств. |
| 6. | Проверить состояние мостов, плотин, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений . Провести ремонтные и укрепительные работы. | До 01.04.2018г. | Противопаводковая комиссия |
| 7. | Очистить территории предприятий, организаций от загрязненного снега, отходов металлолома; обеспечить безопасное хранение продукции и химических реактивов, нефтепродуктов, в целях исключения подтопления. | До 01.04.2018г. | Руководители хозяйств, организаций |
| 8. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.п. | До 01.04.2018г. | Глава СП Белоозерский сельсовет Р.А.Мухарямов |
| 9. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. | На период паводка | Мещанинова Р.Х., Кайгулова К.А., Гадельшина Р.А., |
| 10. | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, с/х животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. | До 01.04.2018г. | Противопаводковая комиссия СП Руководители хозяйств |
| 11. | Сформировать на период паводка дополнительные медико-санитарные бригады | До 01.04.2018г. | Мещанинова Р.Х. |
| 12. | Завезти в населенные пункты, сообщение с которыми может быть прервано паводком, запасы товаров первой необходимости и медикаментов. | До 01.04.2018г. | Председатель ПО «Рассвет», ИП, фельдшера ФАП |
| 13. | Провести в школах и детских дошкольных учреждениях специальные уроки по правилам поведения и действия в период паводка. | До 01.04.2018г. | Директор школы Зав. д/с |
| 14. | Назначить в каждом населенном пункте, подвергающемся весеннему паводку, ответственных лиц. | До 01.04.2018г. | Глава СП Р.А.Мухарямов |

Глава

сельского поселения

Белоозерский сельсовет:                                                              		 Р.А.Мухарямов

Приложение № 3

Утверждаю

Глава

СП Белоозерский сельсовет

_____________________

Р.А.Мухарямов

График

дежурства ответственных лиц на период паводка

по сельскому поселению Белоозерский сельсовет

МР Гафурийский район Республики Башкортостан

| № п/п | Населенный пункт | Период | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Татарский Саскуль | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Сагидуллин Г.З. Староста Кинзябулатов М.К. |
| 2. | Луговая | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Сагидуллин Г.З. Староста Гафарова Т.А. |
| 3. | Войновка | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Мухарямов Р.А. Староста Семенов Д.Я. |
| 4. | Антоновка | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Осипова Л.М. Староста Михайлов А.В. |
| 5. | Дмитриевка | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Степанова Н.С. Челотканова З.И. |
| 6. | Русский Саскуль | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Староста Иванова О.С. Учитель МОБУ СОШ с.Белое Озеро, НШ-детский сад д.Русский Саскуль Коткова Г.Ф. |
| 7. | Софьино, Белоозеровка | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Федорова Т.В. Староста Маннанов М.Г. |
| 8. | Белое Озеро | с 01.04.2018 по 25.05.2018 г.. | Депутат Салеев И.А. Депутат Максимова С.Н. Депутат Лебедева Т.А. |

Управделами АСП Белоозерский сельсовет:                                         Васильева Л.И.

СПИСОК

ответственных лиц на время весеннего паводка

по населенным пунктам, которые находятся в зоне возможного подтопления

1. д. Дмитриевка                           - Степанова Н.С.  – депутат

Челотканова З.И. – староста

2. с. Антоновка                             - Осипова Л.М.- депутат

- Михайлов А.В. –староста

- Амиров А.Ф. – учитель МОБУ ООШ с.Антоновка

3. д. Татарский Саскуль               - Кинзябулатов М.К. - староста

Сагидуллин Г.З.      – депутат

4. д. Луговая                                  - Сагидуллин Г.С.- депутат

Гафарова Т. – староста

5. д. Русский Саскуль                   - Иванова О.С.- староста

- Коткова Г.Ф., учитель МОБУ СОШ с.Белое Озеро,

НШ-детский сад д.Русский Саскуль

6.д.Софьино, д.Белоозеровка          -Федорова Т.В. -депутат

- Маннанов М.Г.- староста

7.с.Белое Озеро                             - Салеев И.А. –депутат,староста

- Максимова С.Н.-депутат

- Икшигулов М.С. –депутат

8.д.Войновка                                 -Мухарямов Р.А. –депутат

-Семенов Д.Я. –староста

Глава

сельского поселения

Белоозерский сельсовет:                                                  			   Р.А.Мухарямов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| №№ | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ханнанов И.Н. |  |
| 2 | Мещанинова Р.Х. |  |
| 3 | Степанова Н.С. |  |
| 4 | Арсланова Р.М. |  |
| 5 | Кириллова О.В. |  |
| 6 | Сагидуллин Г.З. |  |
| 7 | Медведев А.А. |  |
| 8 | Рафиков И.И. |  |